## Complejidad
1. Estime el factor de Ajuste de complejidad del proyecto o producto de acuerdo a las siguientes características
Generales del sistema
Complejidad
| Id | Descripción |  |  | Prom
| 2.1.1 | Comunicación de datos
2
| 2.1.2 | Desempeño
1
| 2.1.3 | Configuración
1
| 2.1.4 | Tasa de Transacciones
1
| 2.1.5 | Captura en línea de datos
1
| 2.1.6 | Eficiencia al usuario Final
1
| 2.1.7 | Actualización en línea
1
| 2.1.8 | Complejidad de Proceso
1
| 2.1.9 | Reusabilidad
3
| Puntos de Complejidad Estimados del proyecto |  |  |  | 12
| Factor de Ajuste de Complejidad del Proyecto |  |  |  | 1.1667
|  | Factor de Productividad Estimado | 1 | Puntos Funcionales X Hora
Criterios de Estimación

## R1
NOTAS:
A) Estime la cantidad estimada minima, promedio y maxima de objetos de Software (Código) que se
desarrollaran para cada requerimiento esta estimación deberá estar basada en la especificación
del requerimiento. La hoja de cálculo automáticamente aplicará el factor de complejidad de cada objeto
B) En caso de ser un requerimiento sencillo con diseño ya conocido estime utilizando únicamnete la columna PROMEDIO
C) Reproduzca esta Hoja por cada requerimiento del proyecto.
D) Solo se deberá escribir en los espacios en blanco de la hoja de cálculo.
E) En caso de tomar consideraciones especiales se deberán documentar en la Sección de Críterios de la hoja de coplejidad
Estimación del Tamaño del Software
Cliente | #REF!
Proyecto | #REF!
Fecha | #REF!
Req.
Objeto |  | Puntos Factor de Complejidad |  |  | Objetos Estimados |  |  | Tamaño Estimado
Id | Nombre | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Total
Pantallas
11101 | Captura | 4 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5 | 8 | 40 | 100 | 148
11102 | Catálogos (A,B,C) | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11103 | Configuración | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Reportes
12101 | Reportes | 4 | 10 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Procesos
13101 | Cálculo | 40 | 80 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Interfase
14101 | Importación | 4 | 10 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14102 | Exportación | 4 | 10 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tamaño: |  |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 8 | 40 | 100 | 148
Esfuerzo Ajustado Por Factor de Complejidad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 9.3333 | 46.6667 | 116.6667 | 172.6667
Factor Estimado de Productividad(FP) |  | 1 |  |  | (Puntos Funcionales X Hora)
Esfuerzo Estimado Por Factor de Productividad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 9.3333 | 46.6667 | 116.6667 | 172.6667

## R2
NOTAS:
A) Estime la cantidad estimada minima, promedio y maxima de objetos de Software (Código) que se
desarrollaran para cada requerimiento esta estimación deberá estar basada en la especificación
del requerimiento. La hoja de cálculo automáticamente aplicará el factor de complejidad de cada objeto
B) En caso de ser un requerimiento sencillo con diseño ya conocido estime utilizando únicamnete la columna PROMEDIO
C) Reproduzca esta Hoja por cada requerimiento del proyecto.
D) Solo se deberá escribir en los espacios en blanco de la hoja de cálculo.
E) En caso de tomar consideraciones especiales se deberán documentar en la Sección de Críterios de la hoja de coplejidad
Estimación del Tamaño del Software
Cliente | #REF!
Proyecto | #REF!
Fecha | #REF!
Req.
Objeto |  | Puntos Factor de Complejidad |  |  | Objetos Estimados |  |  | Tamaño Estimado
Id | Nombre | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Total
Pantallas
11101 | Captura | 4 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5 | 8 | 40 | 100 | 148
11102 | Catálogos (A,B,C) | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11103 | Configuración | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Reportes
12101 | Reportes | 4 | 10 | 20 |  |  | 6 | 0 | 0 | 120 | 120
Procesos
13101 | Cálculo | 40 | 80 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Interfase
14101 | Importación | 4 | 10 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14102 | Exportación | 4 | 10 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tamaño: |  |  |  |  | 2 | 4 | 11 | 8 | 40 | 220 | 268
Esfuerzo Ajustado Por Factor de Complejidad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 9.3333 | 46.6667 | 256.6667 | 312.6667
Factor Estimado de Productividad(FP) |  | 1 |  |  | (Puntos Funcionales X Hora)
Esfuerzo Estimado Por Factor de Productividad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 9.3333 | 46.6667 | 256.6667 | 312.6667

## R3
NOTAS:
A) Estime la cantidad estimada minima, promedio y maxima de objetos de Software (Código) que se
desarrollaran para cada requerimiento esta estimación deberá estar basada en la especificación
del requerimiento. La hoja de cálculo automáticamente aplicará el factor de complejidad de cada objeto
B) En caso de ser un requerimiento sencillo con diseño ya conocido estime utilizando únicamnete la columna PROMEDIO
C) Reproduzca esta Hoja por cada requerimiento del proyecto.
D) Solo se deberá escribir en los espacios en blanco de la hoja de cálculo.
E) En caso de tomar consideraciones especiales se deberán documentar en la Sección de Críterios de la hoja de coplejidad
Estimación del Tamaño del Software
Cliente | #REF!
Proyecto | #REF!
Fecha | #REF!
Req.
Objeto |  | Puntos Factor de Complejidad |  |  | Objetos Estimados |  |  | Tamaño Estimado
Id | Nombre | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Total
Pantallas
11101 | Captura | 4 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5 | 8 | 40 | 100 | 148
11102 | Catálogos (A,B,C) | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11103 | Configuración | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Reportes
12101 | Reportes | 4 | 10 | 20 |  |  | 6 | 0 | 0 | 120 | 120
Procesos
13101 | Cálculo | 40 | 80 | 120 |  | 4 |  | 0 | 320 | 0 | 320
Interfase
14101 | Importación | 4 | 10 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14102 | Exportación | 4 | 10 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tamaño: |  |  |  |  | 2 | 8 | 11 | 8 | 360 | 220 | 588
Esfuerzo Ajustado Por Factor de Complejidad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 9.3333 | 420 | 256.6667 | 686
Factor Estimado de Productividad(FP) |  | 1 |  |  | (Puntos Funcionales X Hora)
Esfuerzo Estimado Por Factor de Productividad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 9.3333 | 420 | 256.6667 | 686

## Puntos de Función
Estimación de Esfuerzo de Reqerimientos
No. | Requerimientos | Esfuerzo
1 | [Requerimiento 1] | 172.6667
2 | [Requerimiento 2] | 312.6667
3 | [Requerimiento 3] | 686
Total de Requerimientos |  | 1171.3333
Note on D7: ITERA: esfuerzo con ajuste de complejidad y productividad

## Estimación de Esfuerzo y Tamaño
Estimación de Esfuerzo
ESTIMACION DE ESFUERZO
|  |  | 200% | 2342.6667
Nº | Etapa | EI | % | EC
1 | Planificación |  | 10% | 117.1333
2 | Análisis y Diseño |  | 30% | 351.4
3 | Desarrollo | 1171.3333 | 100% | 1171.3333
4 | Prueba |  | 25% | 292.8333
5 | Despliegue |  | 10% | 117.1333
6 | Administración de la Configuración |  | 10% | 117.1333
7 | Seguimiento y Supervisión |  | 15% | 175.7
8 | Horas de Investigación |  | 5% | 58.5667
Note on B9: Campo Autonumerico: Solo se jala la celda para autoincrementar
Note on C9: Etapas Principales.
Note on D9: Esfuerzo de la Implementación. Datos para tener un marco de Referencia.
Note on E9: Porcentaje del Esfuerzo por Etapa. Medida estandar y que se pretende mejorar para adaptar a estandares. Datos para tener un marco de Referencia.
Note on F9: Esfuerzo Calculado: Basado en el estandar, y en el porcentaje por fase. Datos para tener un marco de Referencia.

## Riesgos
| Formato de Estimaciones | [5 empty] | Formato de Estimaciones
Cliente: <CLIENTE>
Proyecto: <PROYECTO>
RIESGOS | [6 empty] | ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
586
Nº | Nombre | PR | IMP | E | COMP | HS | ESTRATEGIAS
1 | [Nombre del Riesgo] | 100% | 50% | 50% | 1171.3333 | 586 | Algo
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
Note on C12: Probabilidad (PR): Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo
Note on D12: Impacto (IMP): % de Impacto sobre los componentes 100% implica rehacer todo
Note on E12: Exposición (E): PR * IMP
Note on F12: Componentes (COMP): Esfuerzo de los componentes afectados. Debe hacer referencia a celdas de la estimación de esfuerzo.
Note on G12: Horas: Con estrategia de Mitigación = E*COMP Sin estrategia de Mitigación = E*COMP*2
Note on I12: Estrategia de Mitigación: Define la manera en que se tratarán los riesgos para que no sucedan. Si se definen estrategias, el peso del riesgo se reduce a la mitad.

## Planilla de Precios
Planilla de Precios
PLANILLA DE PRECIOS
|  | HRS | COSTO |  | VENTA MERCADO
| TOTAL | 2988.2333 | 319000.4 |  | 775484
| ETAPAS | 2401.2333 | 263901.4 |  | 720370
Nº | Nombre | HRS | $/HR | TOTAL | $/HR | TOTAL
1 | Planificación | 117.1333 | 218 | 25535.0667 | 300 | 35140
2 | Análisis y Diseño | 351.4 | 218 | 76605.2 | 300 | 105420
3 | Desarrollo | 1171.3333 | 70 | 81993.3333 | 300 | 351400
4 | Prueba | 292.8333 | 50 | 14641.6667 | 300 | 87850
5 | Despliegue | 117.1333 | 70 | 8199.3333 | 300 | 35140
6 | Administración de la Configuración | 117.1333 | 50 | 5856.6667 | 300 | 35140
7 | Seguimiento y Supervisión | 175.7 | 218 | 38302.6 | 300 | 52710
8 | Horas de Investigación | 58.5667 | 218 | 12767.5333 | 300 | 17570
| ADICIONALES | 1 | 15 |  | 30
Nº | Nombre | HRS | $/HS | TOTAL | $/HS | TOTAL
1 | [Capacitación interna] | 1 | 15 | 15 | 30 | 30
2 | [Transferencia Tecnológica] |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [Relevamiento de Infraestructura] |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [Diseño Gráfico] |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [Viáticos] |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [Garantía] |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| RIESGOS | 586 | 55084 |  | 55084
No | Nombre | HRS | $/HS | TOTAL | $/HS | TOTAL
1 | [Nombre del Riesgo] | 586 | 94 | 55084 | 94 | 55084
2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Note on D12: Numero de Horas en las que se realizo la etapa
Note on E12: Costo por Hora de la Etapa
Note on G12: Precio en el mercado por Hora de la etapa
Note on D22: Numero de Horas en las que se realizo la actividad adicional
Note on E22: Costo por Hora de la actividad adicional
Note on G22: Precio en el mercado por Hora de la actividad adicional
Note on D45: Numero de Horas en las que el riesgo aumento la actividad
Note on E45: Costo por Hora del riesgo generado
Note on G45: Precio en el mercado por Hora del riesgo generado

## Historia de Proy
%
Proyecto | Planificación | Análisis y Diseño | Desarrollo | Prueba | Despliegue | Administración de la Configuración | Seguimiento y Supervisión | Horas de Investigación

## Criterios de Complejidad
CRITERIOS DE COMPLEJIDAD
2.1 | Comunicación de Datos
| Proceso sin despliegue ni impresión. | 1
| Proceso con desplegados y/o impresión. | 2
2.2 | Desempeño
| Sin requerimiento específico de desempeño. | 1
| Cuidar tiempo de respuesta en horas de negocio pico. | 2
| Requiere análisis de desempeño. | 3
2.3 | Configuración
| Restricciones operacionales sin esfuerzo especial. | 1
| Consideraciones de seguridad y/o sincronía con otros componentes. | 2
| Consideración especial de diseño para sincronía con otros componentes. | 3
2.4 | Tasa de Transacciones
| Sin periodos pico de transacciones. | 1
| Con periodos pico de transacciones diarios o semanales. | 2
| Alto nivel de transacciones constante. | 3
2.5 | Captura de Datos en Línea
| Proceso de transacciones en forma batch. | 1
| Hasta 30% deTransacciones interactivas con captura de datos. | 2
| Más de 30% deTransacciones interactivas con captura de datos. | 3
2.6 | Eficiencia al usuario final
| Poca funcionalidad en línea para el usuario final. | 1
| Requiere funcionalidad en línea para el usuario final. | 2
| Requerimientos de diseño especial de tareas para factores humanos. | 3
2.7 | Actualización en Línea
| Volúmen de actualización bajo y facilmente recuperable. | 1
| Volúmen de actualización medio protegiendo pérdida de datos. | 2
| Requiere procedimientos de recuperación automáticos. | 3
2.8 | Complejidad de Proceso.
| Proceso de registro (auditoria), | 1
| Proceso lógico y/o matemático. | 2
| Proceso complejo, requiere multiples posibilidades de I/O. | 3
2.9 | Reusabilidad
| Código reusable dentro de la misma aplicación. | 1
| Código reusable en otras aplicaciones con poco mantenimiento. | 2
| Código empacado para reuso con mantenimiento parametrizado. | 3

## Historial de cambios
Hisorial del Proyecto
Revisión | Resumen del cambio | Responsable del cambio | Aprobó | Fecha
Historial del Formato
Revisión | Resumen del cambio | Responsable del cambio | Aprobó | Fecha
PA1 | Primer Propuesta | David Adame | Oscar Mesta | 2009-07-09