## Instrucciones
Herramienta de Administración de Riesgos
Existen 3 hojas de trabajo que forman parte de esta herramienta:
1. Hoja de instrucciones
2. Riesgos comunes
2. Administración de riesgos
Use el formato de Administración de riesgos (Hoja 3) para documentar los riesgos a través del proceso de identificación de riesgos, análisis, planeación, seguimiento y control. Este formato contiene los requerimientos mínimos para una buena administración de riesgos.
Lineamientos para el Análisis de Riesgos
El número de Prioridad del Riesgo consiste en el análisis de los siguientes atributos del riesgo:
Impacto: La gravedad de las consecuencias si el riesgo llega a ocurrir.
Probabilidad: La posibilidad de que el riesgo ocurra.
Número de Prioridad del Riesgo = Impacto * Probabilidad
Como un primer ordenamientos de riesgos estos deberían ser clasificados por su Número de prioridad de riesgo.
Tabla de lineamientos de impactos
Rango | Impacto | Lineamientos
75-100 | Crítico | Un objetivo clave del proyecto no será alcanzado. No se podrá entregar a tiempo la funcionalidad esperada por el cliente. Se requerirán recursos adicionales para cumplir con las expectativas del proyecto. Se pueden alterar los parámetros financieros del proyecto. La posibilidad de evitar que este riesgo se convierta en asunto por resolver es extremadamente limitada.
50-74 | Alto | Tal vez no se alcance un objetivo clave del proyecto. Los compromisos pueden verse afectados a pesar de posibles acciones correctivas y costos adicionales. Se puede causar que se modifiquen las características del producto y se ven modificadas las variables de la triple restricción: Recursos/Tiempo/Alcance. La posibilidad de evitar que este riesgo se convierta en un asunto por resolver es limitada.
25-49 | Mediano | Tal vez no se alcance un objetivo clave del proyecto. Si el riesgo se convierte en un asunto por resolver requerirá ayuda externa al equipo de proyecto. Para resolverse se debe modificar alguna de las variables de la triple restricción Recursos/Tiempo/Alcance. Con cierto esfuerzo el riesgo puede resolverse sin llegar a ser un asunto por resolver.
0-24 | Bajo | Si este riesgo llega a ser un asunto por resolver, podrá ser manejado internamente en el proyecto. El proyecto podrá recuperarse sin recursos adicionales o empleando ahorros u holguras del plan de trabajo.
Tabla de lineamientos de probabilidades
Rango | Probabilidad |  | Lineamientos
1 | Problema |  | Ya no se trata de un riesgo, se trata de un asunto por resolver.
0.9 | Altamente probable |  | El riesgo tiene una alta probabilidad de ocurrencia. Posiblemente esta sea mayor del 80% y menor del 100%.
0.7 | Probable |  | El riesgo puede convertirse en una incidencia. La probabilidad es mayor del 60% y menor o igual al 80%.
0.5 | Moderadamente Probable |  | El riesgo tiene alguna probabilidad de convertirse en un asunto por resolver. La probabilidad es mayor del 40% y menor o igual al 60%.
0.3 | Poco Probable |  | Existen pocas probabilidades de que el riesgo se convierta en un asunto por resolver. Se puede resolver. La probabilidad es mayor del 20% y menor o igual al 40%.
0.1 | Muy Poco Probable |  | La probabilidad de resolver este riesgo antes de convertirse en un asunto por resolver es muy alta, mayor que el 0% y menor que el 20%.
0 | Seguimiento de asuntos por resolver menores |  | Se emplea para dar seguimiento a asuntos por resolver.

## Riesgos Comunes
LISTA DE RIESGOS COMUNES
ID RC | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | FUENTE | CATEGORÍA | FUENTE-CATEGORIA | DESCRIPIÓN DE LA FUENTE
1 | El usuario final no es considerado en las juntas de leventamiento de requerimientos | Interna - Levantamiento de requerimientos | Externa | Cliente | Externa - Cliente | Exisen problemas con el cliente
2 | El proyecto no tiene la relevancia acordada con el cliente y no hay compromiso | Externa - Prioridad del proyecto | Externa | Cultura de riesgos | Externa - Cultura de riesgos | No está instuccionalizada la cultura de administración de riesgos
3 | El tiempo definido por el cliente es muy corto para la funcionalidad requerida | Técnico - Caracteristicas del proyecto | Externa | Participación del Usuario | Externa - Participación del Usuario | Falta de participación por parte del usuario final
4 | Los requerimientos no están completamente definidos, hay reglas sin validar por el usuario | Interna - Levantamiento de requerimientos | Externa | Prioridad del proyecto | Externa - Prioridad del proyecto | El cliente le da prioridades a otros proyectos u actividades antes que al proyecto.
|  |  | Externa | Proveedores | Externa - Proveedores | Existen algun riesgo latente con los proveedores
|  |  | Externa | Satisfacción del cliente | Externa - Satisfacción del cliente | Anteriormente ha existido problemas con el cliente o es cliente insatisfecho
|  |  | Interna | Administracion del proyecto | Interna - Administracion del proyecto | No se cuenta con el conocimiento para administrar el proyecto
|  |  | Interna | Costo del proyecto | Interna - Costo del proyecto | El costo del proyecto está ajustado
|  |  | Interna | Cronograma del proyecto | Interna - Cronograma del proyecto | No hay posibilidad de mover las fechas programadas
|  |  | Interna | Desempeño o alcance del proyecto | Interna - Desempeño o alcance del proyecto
|  |  | Técnico | Caracteristicas del proyecto | Técnico - Caracteristicas del proyecto | Las caracteristicas del proyecto no son lo suficientemente claras
|  |  | Técnico | Tecnología | Técnico - Tecnología | Desconocimiento de la tecnologia que se va a utilizar
|  |  | Interna | Levantamiento de requerimientos | Interna - Levantamiento de requerimientos | No se tiene muy claro o no se tiene infromación o falta
|  |  | Externa | presupuesto del proyecto | Externa - presupuesto del proyecto | No se cuenta con un presupuesto, no está basado en estimaciones realistas
* Las Categorias ayudan a analizar e identificar riesgos para cada proyecto
* Es importante especificar las categorias de los riesgos que pueden ocurrir en los proyectos de la empresa, es responsabilidad de gerencia media ir actualizando la lista de fuentes- categorias y riesgos comunes
Note on A3: Es el identificador único del riesgo común, y debe ser consecutivo

## Administración de Riesgos
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  | ANÁLISIS DE RIESGOS |  |  | PLANEACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS
RIESGO ID | FUENTE-CATEGORÍA | FECHA DE REGISTRO | RIESGO (Si [Situación] en [Fecha] entonces [Consecuencia]) | ANÁLISIS DE IMPACTO (Consecuencias) | PROBABILIDAD (0 - 1) | IMPACTO (1 - 100) | PRIORIDAD DEL RIESGO | ESTRATEGIA DE ADMON. | JUSFITICACIÓN DE LA ESTRATEGIA | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO PLANEADA | FECHA DE CIERRE PLANEADA | ESTATUS | PROGRESO ACTUAL
[7 empty] | 0 | [9 empty] | Externa - Cliente
[7 empty] | 0 | [9 empty] | Externa - Cultura de riesgos
[7 empty] | 0 | [9 empty] | Externa - Participación del Usuario
[7 empty] | 0 | [9 empty] | Externa - Prioridad del proyecto
[7 empty] | 0 | [9 empty] | Externa - Proveedores
[7 empty] | 0 | [9 empty] | Externa - Satisfacción del cliente
[7 empty] | 0 | [9 empty] | Interna - Administracion del proyecto
[7 empty] | 0 | [9 empty] | Interna - Costo del proyecto
[7 empty] | 0 | [9 empty] | Interna - Cronograma del proyecto
[7 empty] | 0 | [9 empty] | Interna - Desempeño o alcance del proyecto
[7 empty] | 0 | [9 empty] | Técnico - Caracteristicas del proyecto
[7 empty] | 0 | [9 empty] | Técnico - Tecnología
[7 empty] | 0 | [9 empty] | Interna - Levantamiento de requerimientos
[7 empty] | 0 | [9 empty] | Externa - presupuesto del proyecto
0
0
Nota: Al usar la plantilla para capturar asuntos por resolver donde P=1, entonces la celda "Prioridad del Riesgo" se pondrá ROJA
Al usar en la plantilla la opción "Asunto Menor", la cual todavía no se considera un riesgo se tomará como P=0, entonces Número de Prioridad de Riesgo será= 0
Celdas calculadas
Note on A2: El ID es un identificador único y debe estar formado por: proyId _RIE_# (número consecutivo)
Note on C2: La fecha en el que el riesgo fue identificado por primera vez. Esta es usada en el seguimiento de los riesgos.
Note on D2: Una descripción del riesgo. Una posible situación (áreas de oportunidad) donde, si eso ocurre, afectaria el desarrollo del proyecto. Puede ser descrito como un enunciado de causa y efecto, por ejemplo: Si [Situación] sucede/ no sucede en [Fecha] entonces [Consecuencia], debido a [Fuente].
Note on E2: Las posibles consecuencias para el proyecto si el riesgo ocurre. La propuesta es enfocarse en la cuantificación del impacto y significados alternativos para manejar el riesgo.
Note on F2: Probabilidad de Ocurrencia: 1.0 = Problema 0.9 = Altamente Probable 0.7 = Probable 0.5 = Moderadamente Probable 0.3 = Poco Probable 0.1 = Muy Poco Probable 0.0 = Asuntos por resolver menores
Note on G2: Posible impacto: 75-100 = Crítico 50-74 = Alto 25-49 = Mediano 1-24 = Bajo
Note on H2: CALCULO DEL CAMPO Número de prioridad del riesgo= Probabilidad x Impacto
Note on I2: Tipo de estrategias que se pueden tomar en respuesta a un riesgo: EVITAR, ACEPTAR, TRANSFERIR
Note on J2: Justificación de la estrategia seleccionada.
Note on K2: El curso especifico de acción a implementar por el responsable para mitigar el riesgo.
Note on L2: El curso especifico de acción a implementar por el responsable, en caso que el riesgo se presente.
Note on M2: Persona reponsable responsable del riesgo y de realizar el plan de mitigación y/o contingencia en caso de ser necesario.
Note on N2: La fecha de inicio esperada para la ejecución del plan de mitigación y/o contingencia.
Note on O2: La fecha cierre esperada para la ejecución del plan de mitigación y/o contingencia.
Note on P2: Si el riesgo esta ABIERTO o CERRADO.
Note on Q2: Progreso actual del plan de mitigación y/o contingencia para este riesgo en partícular.

## Historial de cambios
Revisión | Resumen del cambio | Responsable del cambio | Aprobó | Fecha
<No. de revisión del documento> | <Descripción de los cambios realizados> | <Autor de los cambios> | <Responsable de la aprobación> | <Fecha de aprobación>